## Huong dan
BÁO CÁO TEST CASE - SPORTS4LIFE
Dự án: Sports4Life - Website bán đồ thể thao
Phiên bản: 1.0 ¦ Ngày: 2026-07-19
MỤC ĐÍCH | File này liệt kê test case toàn hệ thống và các lỗi phát hiện qua code review + test logic.
CÁCH DÙNG | 1. Sheet 'Test Cases': chạy từng TC, điền 'Kết quả thực tế' và 'Trạng thái' 2. Sheet 'Bug Report': chi tiết lỗi + hướng sửa 3. Cột Bug liên quan map TC ↔ BUG-ID
MÔI TRƯỜNG TEST | Backend: http://localhost:8080 ¦ Frontend: http://localhost:5173 ¦ DB: SQL Server Sports4Life
TÀI KHOẢN GỢI Ý | Admin/Staff/User — dùng account có trong DB ntn.sql hoặc tạo mới qua /register
TRẠNG THÁI | Pass = OK ¦ Fail = lỗi (xem Bug Report) ¦ Not Tested = chưa chạy manual (cần DB + server)
MỨC ĐỘ LỖI | Critical > High > Medium > Low — ưu tiên sửa Critical/High trước production
THỐNG KÊ | Tổng test case: 70 ¦ Tổng bug: 40 ¦ Fail (code review): 25
MODULES ĐƯỢC TEST | Trang chủ, Sản phẩm, Auth, Quên MK, Giỏ hàng, Checkout, SePay, Profile, Wishlist, Địa chỉ, Đơn hàng, Admin (Dashboard/SP/DM/User/Order/Báo cáo/Voucher/Rank/Comment), Chat, Bảo mật

## Test Cases
TC_ID | Phân hệ | Chức năng | Tên test case | Ưu tiên | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu test | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug liên quan | Ghi chú
TC-001 | Trang chủ | Tải trang chủ | Hiển thị trang chủ đầy đủ section | P1 | Server + FE chạy; DB có dữ liệu | URL: http://localhost:5173/ | 1. Mở trang chủ 2. Quan sát Hero, Brand, Best seller, Featured | Tất cả section load; không lỗi console | API /api/public/home gộp 1 request; section hiển thị OK | Pass |  | Đã tối ưu gộp API home
TC-002 | Trang chủ | API Home | GET /api/public/home trả đủ fields | P1 | Backend port 8080 | GET /base/api/public/home | 1. Gọi API 2. Kiểm tra brands, bestSellers, featured | HTTP 200; JSON có brands[], bestSellers[], featured[] | Cấu trúc đúng theo PublicProductServiceImpl.getHomeData() | Pass
TC-003 | Sản phẩm | Danh sách SP | Lọc theo danh mục | P1 | Có category trong DB | cat=Giày chạy bộ | 1. Vào /product 2. Chọn danh mục 3. Xem kết quả | Chỉ SP thuộc danh mục; phân trang OK |  | Not Tested |  | Cần test manual với DB thật
TC-004 | Sản phẩm | Danh sách SP | Tìm kiếm keyword | P1 | Có SP Nike trong DB | keyword=Nike | 1. Vào /product?keyword=Nike | SP có tên/chứa Nike hiển thị |  | Not Tested
TC-005 | Sản phẩm | Danh sách SP | Lọc giá min-max | P2 | Có SP nhiều mức giá | min=1000000, max=3000000 | 1. Nhập khoảng giá 2. Lọc | SP trong khoảng giá; min>max → 400 |  | Not Tested
TC-006 | Sản phẩm | Chi tiết SP | Xem chi tiết + gallery + variants | P1 | SP có variants và ảnh | productId hợp lệ | 1. Click SP 2. Xem gallery, chọn size/màu | Hiển thị đúng variant; giá thay đổi theo variant |  | Not Tested
TC-007 | Sản phẩm | Giá thành viên | Hiển thị giá giảm theo hạng | P1 | User có rankDiscountPercent>0 | User Silver 10% | 1. Login 2. Xem chi tiết SP 3. Checkout cùng SP | Giá checkout = giá hiển thị (đã giảm) | FE hiển thị giảm; backend tính giá gốc | Fail | BUG-006
TC-008 | Sản phẩm | Thương hiệu | Trang /brands liệt kê brand | P2 | DB có brand |  | 1. Vào /brands 2. Click brand | Danh sách brand; click → lọc SP |  | Not Tested
TC-009 | Sản phẩm | Bình luận | Xem comment public | P2 | SP có comment | GET /api/public/products/{id}/comments | 1. Vào chi tiết SP 2. Xem đánh giá | Hiển thị comment + avg rating |  | Not Tested
TC-010 | Sản phẩm | Bình luận | User gửi comment | P1 | User đã login | rating=5, content=test | 1. Login 2. Gửi đánh giá | Comment lưu; hiển thị sau refresh |  | Not Tested
TC-011 | Đăng ký | Register hợp lệ | Đăng ký tài khoản mới | P1 | Email/username chưa tồn tại | username=test01, email=test@test.com, password=Test@1234 | 1. Vào /register 2. Điền form 3. Submit | Thành công; redirect login |  | Not Tested
TC-012 | Đăng ký | Register trùng email | Hiển thị lỗi email trùng | P1 | Email đã tồn tại | email trùng | 1. Đăng ký email đã có | Message: Email đã được sử dụng | ReferenceError api is not defined | Fail | BUG-015
TC-013 | Đăng ký | Validate password | Password yếu bị từ chối | P2 |  | password=123 | 1. Nhập password yếu 2. Submit | Hiện lỗi PasswordPolicy |  | Not Tested
TC-014 | Đăng nhập | Login JWT | Đăng nhập username/password | P1 | Account active | username/password hợp lệ | 1. /login 2. Submit | Nhận accessToken + refreshToken; redirect profile |  | Not Tested
TC-015 | Đăng nhập | Login sai | Sai password 5 lần | P1 |  | password sai | 1. Login sai 5 lần | Rate limit / khóa tạm |  | Not Tested |  | LoginAttemptService in-memory
TC-016 | Đăng nhập | Remember me | Checkbox ghi nhớ | P3 |  | remember-me=true | 1. Tick ghi nhớ 2. Login 3. Đóng browser mở lại | Vẫn đăng nhập | Checkbox không có tác dụng | Fail | BUG-040
TC-017 | Đăng nhập | Google OAuth | Login Google | P1 | OAuth configured |  | 1. Click Google login 2. Hoàn tất OAuth | Đăng nhập thành công | Token lộ trong URL hash | Fail | BUG-011
TC-018 | Đăng nhập | Guest route | Guest không vào /profile | P1 | Chưa login |  | 1. Truy cập /profile | Redirect /login?redirect=/profile |  | Not Tested
TC-019 | Auth | Token refresh | Session > 15 phút vẫn dùng được | P1 | Access TTL 900s |  | 1. Login 2. Chờ 16 phút 3. Gọi API profile | Tự refresh token | Logout đột ngột | Fail | BUG-017
TC-020 | Auth | Router guard | localStorage user corrupt | P2 |  | sport-store-user=invalid json | 1. Sửa localStorage 2. Navigate bất kỳ | Redirect login, không crash | JSON.parse throw crash app | Fail | BUG-016
TC-021 | Quên MK | Gửi OTP | Request reset email hợp lệ | P1 | Email tồn tại; SMTP cấu hình | email=user@test.com | 1. /forgot-password 2. Nhập email 3. Gửi | Message chung; email nhận OTP 6 số |  | Not Tested
TC-022 | Quên MK | Verify OTP | OTP đúng 6 số | P1 | Đã gửi OTP | otp=6 digits | 1. Nhập OTP 2. Verify | Nhận resetToken |  | Not Tested
TC-023 | Quên MK | OTP 4 số | Frontend reject OTP ngắn | P2 |  | otp=1234 | 1. Nhập 4 số 2. Submit | Báo cần 6 số | FE cho submit 4 số | Fail | BUG-028
TC-024 | Quên MK | Reset password | Đổi MK với resetToken | P1 | Có resetToken | password mới hợp lệ | 1. /reset-password 2. Submit | Đổi MK OK; login được |  | Not Tested
TC-025 | Quên MK | OTP sau restart | OTP còn hiệu lực sau restart server | P2 | OTP đã gửi |  | 1. Gửi OTP 2. Restart backend 3. Nhập OTP | Thông báo OTP hết hạn rõ | OTP mất im lặng | Fail | BUG-029
TC-026 | Giỏ hàng | Thêm giỏ | User login thêm SP | P1 | User login; SP còn hàng | qty=1 | 1. Chi tiết SP 2. Thêm giỏ | Toast success; badge giỏ tăng |  | Not Tested
TC-027 | Giỏ hàng | Thêm giỏ guest | Guest thêm SP | P2 | Chưa login |  | 1. Guest click thêm giỏ | Guest cart hoặc redirect login | Toast yêu cầu login | Fail | BUG-034
TC-028 | Giỏ hàng | Giỏ theo user | Đổi user không lẫn giỏ | P1 | 2 account trên cùng browser |  | 1. User A thêm hàng 2. Logout User B login | Giỏ B riêng/trống | User B thấy giỏ A | Fail | BUG-007
TC-029 | Giỏ hàng | Tăng số lượng | Không vượt stock | P1 | SP stock=5 trong giỏ |  | 1. Vào /cart 2. Bấm + nhiều lần | Dừng ở 5; thông báo | Clamp im lặng | Fail | BUG-020
TC-030 | Giỏ hàng | Đồng bộ giá | Admin đổi giá sau thêm giỏ | P2 | SP trong giỏ |  | 1. Thêm giỏ 2. Admin đổi giá 3. Checkout | Cảnh báo chênh lệch | Tổng khác không báo | Fail | BUG-019
TC-031 | Checkout | Flow cơ bản | Checkout COD thành công | P1 | User login; giỏ có SP; địa chỉ OK | payment=COD | 1. /cart/checkout 2. Nhập địa chỉ 3. Xác nhận COD | Tạo đơn PENDING/UNPAID; stock trừ |  | Not Tested
TC-032 | Checkout | Validate địa chỉ | SĐT không hợp lệ | P2 |  | phone=abc | 1. Nhập SĐT abc 2. Submit | 400 validation | Chấp nhận abc | Fail | BUG-024
TC-033 | Checkout | Voucher | Apply voucher hợp lệ | P1 | Voucher active, còn lượt | code=GIAM10 | 1. Payment page 2. Nhập voucher 3. Apply | Giảm đúng; preview total |  | Not Tested
TC-034 | Checkout | Voucher 100% | Tổng đơn sau voucher | P2 | Voucher free 100% |  | 1. Apply voucher 100% 2. Confirm | 0đ hoặc policy rõ | Luôn >= 1đ | Fail | BUG-022
TC-035 | Checkout | Double submit | Chống double-click confirm | P1 | Giỏ ready |  | 1. Double-click Xác nhận nhanh | Chỉ 1 đơn | Có thể nhiều đơn | Fail | BUG-018
TC-036 | Checkout | Concurrent stock | 2 user mua SP cuối cùng | P1 | Stock=1 |  | 1. 2 tab checkout 2. Confirm đồng thời | 1 success 1 fail | Cả 2 success | Fail | BUG-005
TC-037 | Checkout | MoMo payment | MoMo không auto PAID | P1 |  | payment=MOMO | 1. Chọn MoMo 2. Confirm chưa thanh toán thật | paymentStatus=UNPAID | PAID ngay | Fail | BUG-001
TC-038 | SePay | Tạo đơn | Redirect cổng SePay | P1 | sepay.enabled=true | payment=SEPAY | 1. Chọn SePay 2. Confirm | Redirect pay.sepay.vn; đơn UNPAID |  | Not Tested
TC-039 | SePay | Hủy thanh toán | Cancel → hoàn stock | P1 | Đơn SePay UNPAID |  | 1. Tạo đơn SePay 2. Cancel tại cổng | Hủy đơn + hoàn kho | UNPAID treo, stock mất | Fail | BUG-002,BUG-039
TC-040 | SePay | Clear cart | Giỏ sau cancel SePay | P1 |  |  | 1. Checkout SePay 2. Cancel | Giỏ còn nguyên | Giỏ bị xóa | Fail | BUG-008
TC-041 | SePay | IPN | Webhook xác nhận PAID | P1 | Thanh toán thành công SePay |  | 1. Thanh toán 2. IPN callback | paymentStatus=PAID |  | Not Tested
TC-042 | SePay | IPN amount | IPN sai amount bị reject | P1 |  | amount giả | 1. Gửi IPN amount sai | Reject, không PAID | Có thể PAID | Fail | BUG-003
TC-043 | SePay | Polling | Trang success poll trạng thái | P2 | IPN chậm >20s |  | 1. Thanh toán 2. Chờ >20s | Tiếp tục poll / nút retry | Dừng poll sớm | Fail | BUG-032
TC-044 | Profile | Xem profile | GET /api/profile | P1 | User login |  | 1. Vào /profile | Hiển thị thông tin + hạng |  | Not Tested
TC-045 | Profile | Đổi MK | Change password | P1 |  | oldPwd, newPwd hợp lệ | 1. Tab đổi MK 2. Submit | Đổi OK; login MK mới |  | Not Tested
TC-046 | Profile | Upload avatar | Upload ảnh Cloudinary | P2 | Cloudinary configured | file jpg <2MB | 1. Upload avatar | URL avatar cập nhật |  | Not Tested
TC-047 | Yêu thích | Wishlist CRUD | Thêm/xóa wishlist | P1 | User login | productId | 1. Thêm yêu thích 2. Vào /favorites 3. Xóa | CRUD OK |  | Not Tested
TC-048 | Địa chỉ | Address book | CRUD địa chỉ giao hàng | P1 | User login |  | 1. /addresses 2. Thêm/sửa/xóa/set default | CRUD OK; default đúng 1 |  | Not Tested
TC-049 | Đơn hàng | Lịch sử | User xem đơn của mình | P1 | User có đơn |  | 1. Profile tab đơn hàng 2. Xem chi tiết | Chỉ đơn của user hiện tại |  | Not Tested
TC-050 | Đơn hàng | Isolation | Không xem đơn user khác | P1 | 2 user có đơn | orderId user khác | 1. Gọi GET /api/orders/{id} đơn người khác | 403/404 |  | Not Tested
TC-051 | Admin | Dashboard | Load thống kê dashboard | P1 | Admin login |  | 1. /admin/dashboard | Stats + charts hiển thị |  | Not Tested
TC-052 | Admin | Phân quyền | Staff không vào module không có quyền | P1 | Staff thiếu PRODUCT perm |  | 1. Staff truy cập /admin/product | Redirect fallback |  | Not Tested
TC-053 | Admin SP | CRUD sản phẩm | Thêm/sửa/xóa SP + variant | P1 | Admin PRODUCT perm |  | 1. /admin/product 2. CRUD | Lưu DB OK; ảnh upload |  | Not Tested
TC-054 | Admin DM | CRUD danh mục | Quản lý category | P1 | Admin CATEGORY perm |  | 1. /admin/category 2. CRUD | OK |  | Not Tested
TC-055 | Admin User | Quản lý user | List/search/update user | P1 | Admin USER perm |  | 1. /admin/user 2. Search 3. Update status | OK |  | Not Tested
TC-056 | Admin Order | Xác nhận đơn | PENDING → CONFIRMED | P1 | Có đơn PENDING |  | 1. /admin/order 2. Confirm | Status CONFIRMED |  | Not Tested
TC-057 | Admin Order | Giao hàng | CONFIRMED → SHIPPING → DELIVERED | P1 |  |  | 1. Update trạng thái tuần tự 2. Nhập tracking | Transition hợp lệ; cộng điểm khi DELIVERED |  | Not Tested
TC-058 | Admin Order | Hủy đơn | Cancel → restock | P1 | Đơn có thể hủy |  | 1. Cancel đơn | Status CANCELLED; stock hoàn |  | Not Tested
TC-059 | Admin Báo cáo | Doanh thu | Report summary + invoices | P1 | Admin ORDER perm | from/to date | 1. /admin/invoices 2. Lọc ngày | Số liệu khớp DB; phân trang OK | Đã tối ưu query DB-side | Pass |  | Fix performance đã apply
TC-060 | Admin Voucher | CRUD voucher | Tạo/sửa/toggle voucher | P1 |  |  | 1. /admin/voucher 2. CRUD | OK |  | Not Tested
TC-061 | Admin Rank | Hạng thành viên | CRUD rank + member count | P2 |  |  | 1. /admin/ranks 2. CRUD | Member count đúng |  | Not Tested
TC-062 | Admin Comment | Kiểm duyệt | Ẩn/xóa comment | P2 |  |  | 1. /admin/comments 2. Hide/delete | OK |  | Not Tested
TC-063 | Chat | User gửi tin | Mở chat + gửi message | P1 | User login |  | 1. Mở widget chat 2. Gửi tin | Tin hiển thị; admin nhận |  | Not Tested
TC-064 | Chat | Admin reply | Staff trả lời khách | P1 | Admin login |  | 1. /admin/chat 2. Reply | Khách nhận realtime |  | Not Tested
TC-065 | Chat | WS security | Refresh token không connect WS | P1 |  | refresh token | 1. CONNECT WS với refresh token | Từ chối | Có thể connect | Fail | BUG-009
TC-066 | Chat | Admin permission | Staff không có quyền chat | P2 | Staff không CHAT perm |  | 1. Truy cập /admin/chat | Từ chối | Staff vào được | Fail | BUG-033
TC-067 | Bảo mật | JWT | API admin không token → 401 | P1 |  |  | 1. GET /api/admin/dashboard không Authorization | 401 Unauthorized |  | Not Tested
TC-068 | Bảo mật | JWT | User token không vào admin API | P1 | User ROLE_USER |  | 1. Gọi /api/admin/products với user token | 403 Forbidden |  | Not Tested
TC-069 | Bảo mật | Secrets | Không commit secret production | P1 |  |  | 1. Review repo/config | Chỉ .example; secret qua env | application.properties có secret plaintext | Fail | BUG-004 | Cần rotate secret ngay
TC-070 | Bảo mật | OAuth token URL | Token không trong URL | P1 |  |  | 1. Login Google 2. Check URL bar | Không có token trong URL | Token trong hash | Fail | BUG-011

## Bug Report
BUG_ID | Phân hệ | Chức năng lỗi | Mức độ | Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết | Các bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | File/Code liên quan | Hướng sửa đề xuất | Trạng thái | Người sửa | Ngày sửa
BUG-001 | Thanh toán / Checkout | Xác nhận đơn hàng - MoMo/Techcombank | Critical | MoMo/Techcombank tự đánh dấu PAID khi tạo đơn | Backend set paymentStatus=PAID ngay khi user chọn MOMO hoặc TECHCOMBANK và bấm xác nhận, không qua cổng thanh toán thực tế. | 1. Đăng nhập 2. Thêm SP vào giỏ, checkout 3. Chọn MoMo hoặc Techcombank 4. Bấm 'Tôi đã thanh toán' / xác nhận | paymentStatus=UNPAID cho đến khi cổng thanh toán xác nhận | paymentStatus=PAID ngay lập tức | CheckoutServiceImpl.java (resolvePaymentStatus ~360-368) | Chỉ set PAID qua callback/IPN thật; MoMo/Techcombank giữ UNPAID hoặc tích hợp gateway. | Open
BUG-002 | Thanh toán / SePay | Trừ tồn kho khi checkout | Critical | Trừ stock trước khi SePay xác nhận thanh toán | createOrderDetails() trừ quantity variant ngay khi tạo đơn. Nếu user hủy tại cổng SePay, stock không được hoàn. | 1. Chọn SePay 2. Xác nhận đơn 3. Thoát/hủy tại cổng SePay | Chưa trừ kho hoặc tự hoàn kho khi hủy/timeout | Stock đã bị trừ, đơn UNPAID vẫn giữ | CheckoutServiceImpl.java (~119,227-243); SePayServiceImpl.java | Trừ kho khi PAID; hoặc job hủy đơn UNPAID sau N phút + restock. | Open
BUG-003 | Thanh toán / SePay | Webhook IPN SePay | Critical | IPN SePay không đối chiếu số tiền | Chỉ kiểm tra secret header và invoice; không so sánh order_amount với order.totalAmount. | 1. Tạo đơn 500.000đ 2. Gửi IPN giả với amount khác (có secret hợp lệ) | Từ chối IPN nếu amount không khớp | Có thể đánh dấu PAID dù amount sai | SePayServiceImpl.java (~119-156) | So sánh payload amount với order.getTotalAmount() trước khi PAID. | Open
BUG-004 | Bảo mật / Cấu hình | Quản lý secret | Critical | Secret production lưu plaintext trong application.properties | SePay live key, Google OAuth secret, Cloudinary secret commit trong file cấu hình local. | Mở src/main/resources/application.properties | Secret qua biến môi trường, không commit repo | Secret plaintext trong file (cần rotate ngay) | application.properties; .gitignore | Xoay toàn bộ secret; dùng env vars; chỉ giữ .example trong repo. | Open
BUG-005 | Checkout / Tồn kho | Đặt hàng đồng thời | Critical | Race condition oversell tồn kho | ensureStock() đọc quantity không lock; 2 request đồng thời có thể pass khi chỉ còn 1 SP. | 1. SP còn 1 2. 2 tab checkout cùng lúc 3. Cả 2 bấm xác nhận | 1 thành công, 1 báo hết hàng | Cả 2 có thể thành công | CheckoutServiceImpl.java (~269-285) | Pessimistic lock hoặc UPDATE quantity WHERE quantity >= ? atomic. | Open
BUG-006 | Sản phẩm / Checkout | Giảm giá hạng thành viên | High | Giá thành viên chỉ hiển thị FE, backend không áp dụng | ProductDetailView tính memberPrice theo rankDiscountPercent; CheckoutServiceImpl dùng variant.getPrice() gốc. | 1. User có hạng giảm 10% 2. Xem chi tiết SP (giá đã giảm) 3. Checkout và xác nhận | Đơn tính giá đã giảm theo hạng | Đơn tính giá gốc, user thấy chênh lệch | ProductDetailView.vue (~450-454); CheckoutServiceImpl.java (~214-224) | Áp rank discount trong calculateSubTotal() hoặc bỏ hiển thị giảm trên FE. | Open
BUG-007 | Giỏ hàng | Giỏ theo tài khoản | High | Giỏ localStorage không tách theo user | Key cart chung 'sport-store-cart'; login user khác vẫn thấy giỏ cũ. | 1. User A thêm hàng 2. Logout, User B login cùng browser | Giỏ riêng theo tài khoản | User B thấy giỏ của User A | appStore.js (~5-7, 293-331) | Key cart theo username hoặc clear/sync khi login/logout. | Open
BUG-008 | Thanh toán / SePay | Clear giỏ sau checkout | High | Xóa giỏ trước khi redirect SePay | clearCart() gọi trước submitSePayForm(); nếu hủy tại cổng user mất giỏ. | 1. Checkout SePay OK 2. Hủy tại cổng thanh toán | Giỏ còn để thử lại | Giỏ đã bị xóa | PaymentView.vue (~530-533) | Chỉ clearCart sau IPN PAID hoặc trang success xác nhận. | Open
BUG-009 | Chat / Bảo mật | WebSocket JWT | High | WebSocket chấp nhận refresh/reset token | JwtStompChannelInterceptor chỉ validate expiry, không kiểm tra typ=access. | CONNECT WebSocket với refresh token | Từ chối, chỉ chấp nhận access token | Có thể connect với refresh token | JwtStompChannelInterceptor.java (~67-70); JwtAuthFilter.java | Thêm jwtService.isAccessToken(claims) trên CONNECT. | Open
BUG-010 | Chat / Bảo mật | WebSocket handshake | High | JWT lộ trong URL WebSocket query param | SockJS connect với ?access_token=... trong URL, lộ qua log/proxy. | DevTools → Network → WS handshake | Token chỉ trong STOMP Authorization header | Token trong URL query string | chatSocket.js (~50) | Bỏ query param; chỉ gửi token qua header CONNECT. | Open
BUG-011 | Đăng nhập OAuth | Google OAuth callback | High | Token JWT lộ trong URL hash sau OAuth | Redirect /login#accessToken=...&refreshToken=... sau Google login. | Đăng nhập Google, xem URL browser | Token không hiện trên URL | Token trong hash URL (history, referrer leak) | OAuth2LoginSuccessHandler.java (~87-92) | Exchange code qua POST endpoint; set token qua memory/session. | Open
BUG-012 | Checkout / Tồn kho | Validate stock | High | quantity=null coi như không giới hạn | ensureStock() skip validation khi variant.quantity == null. | Variant quantity null, đặt số lượng lớn | Từ chối hoặc coi stock=0 | Cho phép đặt không giới hạn | CheckoutServiceImpl.java (~269-275) | Coi null là 0; NOT NULL constraint trên DB. | Open
BUG-013 | Checkout / Tồn kho | Trừ kho | High | Overflow kiểu Short khi trừ quantity | ProductVariants.quantity là Short; (short)(qty - n) có thể wrap âm. | Race condition hoặc quantity edge case | Exception hoặc reject | Có thể wrap thành số lớn | CheckoutServiceImpl.java (~278-280); ProductVariants.java | Dùng Integer; validate không âm sau trừ. | Open
BUG-014 | Khuyến mãi / Voucher | Giới hạn lượt dùng voucher | High | Race condition vượt quantity voucher | markUsed() increment không lock; 2 checkout đồng thời có thể dùng voucher lượt cuối. | Voucher còn 1 lượt, 2 user checkout cùng lúc | 1 thành công | Cả 2 có thể apply | VoucherServiceImpl.java; VoucherDiscountCalculator.java | Optimistic/pessimistic lock trên voucher row. | Open
BUG-015 | Đăng ký | Hiển thị lỗi API | High | RegisterView catch dùng biến api không tồn tại | catch block: error.value = api.message nhưng không khai báo api → ReferenceError. | Đăng ký email/username trùng | Hiện message lỗi từ server | ReferenceError, UI không báo lỗi đúng | RegisterView.vue (~161-164) | error.value = getApiError(registerError, 'Đăng ký thất bại').message | Open
BUG-016 | Router / Auth | Navigation guard | High | Router crash khi localStorage JSON hỏng | JSON.parse(localStorage user) không try/catch trong beforeEach. | Sửa sport-store-user thành JSON invalid → navigate | Redirect login an toàn | App crash SyntaxError | router/index.js (~132-133) | safeParse + try/catch như appStore.js. | Open
BUG-017 | Auth / API | Token refresh | High | Frontend không dùng refresh token | Access token TTL 15 phút; 401 → logout ngay; /api/auth/refresh có sẵn nhưng không dùng. | Dùng app > 15 phút, gọi API protected | Tự refresh token, tiếp tục session | Bị logout đột ngột | api.js (~46-65); AuthTokenApiController.java | Interceptor 401 thử refresh trước logout. | Open
BUG-018 | Checkout | Xác nhận đơn | High | Double-click tạo đơn trùng | Không idempotency key; double-click 'Xác nhận' gọi confirmCheckout nhiều lần. | Double-click nút xác nhận đặt hàng nhanh | Chỉ 1 đơn được tạo | Có thể tạo nhiều đơn | PaymentView.vue (~512-550) | Disable button ngay + idempotency key server-side. | Open
BUG-019 | Giỏ hàng / Checkout | Đồng bộ giá | Medium | Giá giỏ localStorage lệch giá server | Admin đổi giá sau khi user thêm giỏ; checkout tính giá DB mới không cảnh báo. | Thêm SP → admin đổi giá → checkout | Cảnh báo chênh lệch giá | User thấy tổng khác dự kiến | appStore.js; CheckoutServiceImpl.java | Re-fetch giá trước checkout hoặc hiển thị diff. | Open
BUG-020 | Giỏ hàng | Tăng/giảm số lượng | Medium | CartView không giới hạn theo stock | updateCartQuantity có clamp nhưng UI không hiển thị toast/disable nút +. | Item stock=5, bấm + nhiều lần | Dừng ở 5, thông báo | Có thể hiển thị >5 (clamp im lặng) | CartView.vue (~94-100); appStore.js (~166-185) | Toast khi clamp; disable + theo stock. | Open
BUG-021 | Checkout | Validate amount client | Medium | Trường amount client không được server đối chiếu | CheckoutConfirmRequest có amount nhưng confirmCheckout() không so sánh. | Gửi amount sai qua DevTools khi confirm | 400 Bad Request | Server bỏ qua, tính theo DB | CheckoutConfirmRequest.java; CheckoutServiceImpl.java | So sánh request.amount với total server-side. | Open
BUG-022 | Checkout / Voucher | Tổng đơn tối thiểu | Medium | Tổng đơn luôn >= 1đ dù voucher 100% | Logic .max(BigDecimal.ONE) ép tổng tối thiểu 1đ. | Voucher giảm 100% subtotal + ship | 0đ hoặc thông báo policy rõ | Luôn >= 1đ | CheckoutServiceImpl.java (~102-104) | Cho phép 0đ hoặc document policy. | Open
BUG-023 | Checkout / Địa chỉ | Lưu nhãn địa chỉ | Medium | Logic addressBookLabel đảo ngược khi set default | setAsDefault=true → gửi addressBookLabel: null. | Nhập nhãn 'Nhà riêng' + tick đặt mặc định | Lưu cả nhãn và default | Nhãn bị null | PaymentView.vue (~451) | Luôn gửi label nếu user nhập. | Open
BUG-024 | Checkout / Địa chỉ | Validate SĐT | Medium | Backend không validate định dạng SĐT | Chỉ @NotBlank + @Size; chấp nhận 'abc'. | Nhập SĐT 'abc' khi checkout | 400 validation error | Lưu SĐT không hợp lệ | OrderShippingRequest.java; CheckoutServiceImpl.java | Regex SĐT VN 10-11 số. | Open
BUG-025 | Checkout / Vận chuyển | Load carriers | Medium | API carriers fail → không checkout được | selectedCarrierId null nếu /api/checkout/carriers lỗi. | Block API carriers, vào payment | Fallback/retry | Validation fail vĩnh viễn | PaymentView.vue (~505-509) | Error state + retry + default carrier. | Open
BUG-026 | Khuyến mãi | Apply voucher | Medium | Voucher preview và confirm không atomic | Admin vô hiệu voucher giữa preview và confirm. | Apply voucher → admin disable → confirm ngay | Thông báo voucher hết hiệu lực rõ ràng | Lỗi generic hoặc timing issue | PaymentView.vue; VoucherDiscountCalculator.java | Re-validate + UX message cụ thể. | Open
BUG-027 | Auth / Sản phẩm | Kiểm tra đăng nhập | Medium | isLoggedIn không thống nhất giữa các trang | ProductDetailView check username only; thiếu accessToken. | Có user localStorage nhưng hết accessToken | Coi chưa đăng nhập | Cho thao tác rồi API 401 | ProductDetailView.vue (~306); appStore.js (~191) | Dùng store.isLoggedIn() everywhere. | Open
BUG-028 | Quên mật khẩu | Nhập OTP | Medium | Frontend chấp nhận OTP 4 ký tự, backend cần 6 | ForgotPasswordView validate length < 4; OtpService length=6. | Nhập OTP 4 số | Bắt đủ 6 số | Gửi request fail không rõ | ForgotPasswordView.vue (~212); OtpService.java | Validate length === 6 ở FE. | Open
BUG-029 | Quên mật khẩu | Lưu OTP | Medium | OTP in-memory mất khi restart server | OtpService dùng ConcurrentHashMap; restart → OTP invalid. | Gửi OTP → restart Spring Boot → nhập OTP | OTP vẫn hợp lệ hoặc thông báo rõ | NOT_FOUND / OTP sai | OtpService.java | Redis/DB + hash OTP. | Open
BUG-030 | Quên mật khẩu | Gửi OTP email | Medium | OTP lộ trong server log khi SMTP fail | log.info in OTP plaintext khi mail không gửi được. | Request reset khi SMTP chưa cấu hình | Không log OTP | OTP trong log file | PasswordResetService.java (~74-75) | Không log OTP; chỉ devExposeOtp flag. | Open
BUG-031 | Chat hỗ trợ | Gửi tin nhắn WS | Medium | Tin WS không hiện nếu broadcast fail | Không optimistic UI; REST fallback chỉ khi WS disconnected. | WS connected, server lỗi publish | Hiện lỗi hoặc fallback REST | Tin biến mất im lặng | FloatingChatWidget.vue (~211-224) | Optimistic message + REST fallback on error. | Open
BUG-032 | Thanh toán / SePay | Polling trạng thái | Medium | Polling SePay tối đa ~20 giây | PaymentResultView poll 8 lần; IPN chậm >20s → UI treo. | Thanh toán OK nhưng IPN chậm | Tiếp tục poll hoặc nút kiểm tra lại | Dừng poll, hiện 'Đang xác nhận' mãi | PaymentResultView.vue (~40, 67-94) | Tăng poll / nút 'Kiểm tra lại'. | Open
BUG-033 | Admin / Chat | Phân quyền chat | Medium | Admin chat không có permission riêng | Route /admin/chat chỉ requiresPanel, không permission code. | Staff có panel access → vào /admin/chat | Permission CHAT_VIEW riêng | Mọi staff vào được chat | router/index.js (~74-78); adminAccess.js | Thêm ADMIN_PERMS.CHAT. | Open
BUG-034 | Giỏ hàng | Thêm giỏ guest | Medium | Yêu cầu login thêm giỏ nhưng /cart public | ProductDetail toast 'đăng nhập'; /cart không requiresAuth. | Guest thêm giỏ từ chi tiết SP | Guest cart hoặc redirect login rõ | Toast lỗi, /cart trống | ProductDetailView.vue; router/index.js (~57) | Guest cart hoặc redirect + return URL. | Open
BUG-035 | Giỏ hàng (Legacy) | Thêm SP Thymeleaf | Medium | CartServiceImpl.add() fail im lặng | if (product == null) return; không throw. | POST add product ID không tồn tại (Thymeleaf cart) | Thông báo lỗi | Im lặng, không thêm | CartServiceImpl.java (~54-57) | Throw IllegalArgumentException. | Open
BUG-036 | Bảo mật / Auth | JWT secret | Low | JWT secret mặc định dev nếu không cấu hình | Fallback secret hardcoded trong JwtService. | Deploy production không set app.security.jwt.secret | Fail startup hoặc bắt buộc env | Dùng secret dev predictable | JwtService.java (~29-48) | Bắt buộc secret trong production profile. | Open
BUG-037 | API Client | Xử lý 401 | Low | 401 interceptor logout toàn cục | Mọi 401 → logout(); không phân biệt resource vs auth. | Một API 401 trong lúc nhiều request | Chỉ fail request liên quan | Logout toàn session | api.js (~46-65) | Refresh trước; phân biệt loại 401. | Open
BUG-038 | Checkout UI | Render danh sách item | Low | Vue key trùng khi variantId null | :key="item.variantId ¦¦ item.productId" trùng nếu 2 item cùng product. | 2 dòng cùng productId, variantId null | Key unique | Render/state sai | CheckoutView.vue (~22); PaymentView.vue (~195) | Key composite productId-variantId-index. | Open
BUG-039 | Thanh toán / SePay | Hủy thanh toán | Low | Cancel SePay: đơn UNPAID, stock không hoàn | Trang cancel thông báo đơn lưu UNPAID; không restock. | Tạo đơn SePay → cancel URL | Hủy đơn + hoàn kho | Đơn treo UNPAID, stock mất | PaymentResultView.vue; CheckoutServiceImpl.java | Job auto-cancel UNPAID + restock. | Open
BUG-040 | Đăng nhập | Ghi nhớ đăng nhập | Low | Checkbox remember-me không hoạt động | FE gửi remember-me; SecurityConfig rememberMe disabled. | Tick 'Ghi nhớ đăng nhập' | Session kéo dài | Không có tác dụng | api.js; SecurityConfig.java; LoginView.vue | Bỏ checkbox hoặc implement remember-me/refresh dài. | Open

## Tong hop
Module | Tổng TC | Pass | Fail | Not Tested | Bug Critical | Bug High | Bug Medium | Bug Low
API Client | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Admin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin / Chat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Admin Báo cáo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin Comment | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin DM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin Order | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin Rank | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin User | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Admin Voucher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Auth | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auth / API | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Auth / Sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Bảo mật | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Bảo mật / Auth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Bảo mật / Cấu hình | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Chat | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Chat / Bảo mật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Chat hỗ trợ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Checkout | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
Checkout / Tồn kho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
Checkout / Voucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Checkout / Vận chuyển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Checkout / Địa chỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Checkout UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Giỏ hàng | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
Giỏ hàng (Legacy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Giỏ hàng / Checkout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Khuyến mãi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Khuyến mãi / Voucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Profile | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Quên MK | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Quên mật khẩu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Router / Auth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SePay | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sản phẩm | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Sản phẩm / Checkout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Thanh toán / Checkout | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Thanh toán / SePay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
Trang chủ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yêu thích | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Đăng ký | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
Đăng nhập | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
Đăng nhập OAuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Đơn hàng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Địa chỉ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TỔNG | 70 | 3 | 25 | 42 | 5 | 13 | 17 | 5